## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2021-03-16 |  |  |  | 충식 | 현정 | 찬식
| 종료일 |  |  | 2021-04-18
[5 empty] | 월별 |  | M | 3월 | [15 empty] | 4월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[5 empty] | 일별 |  | D2 | time axis 2021-03-16 to 2021-05-10
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도 | bar: 2021-03-16 to 2021-04-19
| 신규 | 1 | 구현 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-16 to 2021-05-07; 2021-05-09 to 2021-05-10
|  | 1.1 | 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.1.1 사용자 회원 가입 페이지 개발 | 회원 정보 저장 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-16 to 2021-03-17; 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.1.2 사용자 로그인 페이지 개발 | 로그인 정보 세션에 저장 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-16 to 2021-03-17; 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.2 내가 보는 나 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.2.1 초기화면 - 질문 정보 표시 | 데이터베이스에 담긴 정보 표시 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.2.2 작성화면 - 질문 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성한 답변 데이터화 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성 화면 상세 UI | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.2.3 확정 화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.2.4 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-25 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.3 남이 보는 나 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.3.1 초기화면 - 질문 정보 표시 | 데이터베이스로부터 데이터 가져오기 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.3.2 작성화면 - 질문 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성한 답변 데이터화 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성 화면 상세 UI | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.3.3 확정화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-17 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.3.5 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-25 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.4 내가 한 경험 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.4.1 초기화면 - timeline 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.4.2 작성화면 - 경험 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | image, video 첨부 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | tag 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.4.3 작성화면 - 경험 저장 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | timeline.js에 적용 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.5 오늘의 성찰 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.5.1 초기화면 - 질문 정보 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-18 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.5.2 작성화면 - 질문 불러오기 | 몇 개 불러올지 미정 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-18 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성한 답변 데이터화 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-18 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 작성 화면 상세 UI | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-18 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.5.3 확정화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-18 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.5.5 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-25 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.8 회원 정보 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.8.1 나의 답변 - 문답 불러오기 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 연도별 선택 버튼 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 문답 빈도수 날짜별로 시각화 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 문답 주제별 카테고리화 및 버튼 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.8.2 답변 뷰 - 상세 답변 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 상세 답변 불러오기 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 문답 전체 삭제 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.8.3 나의 계정 -회원 관리 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 비밀번호 변경 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 이름, 생년월일 변경 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 탈퇴 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  |  | 이메일 인증 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-24; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.9 메인 페이지 개발 (홈 메인) |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-25 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.2.10 관리자 페이지 개발 (미결) |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
| 신규 | 2 | 테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-16 to 2021-03-19; 2021-03-22 to 2021-03-26; 2021-03-29 to 2021-04-02; 2021-04-05 to 2021-04-09; 2021-04-12 to 2021-04-16; 2021-04-19 to 2021-04-23; 2021-04-26 to 2021-04-30; 2021-05-03 to 2021-05-07; 2021-05-10
|  | 1.3 | 검수 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.3.1 단위테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.3.2 통합 테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
|  |  | 1.3.3 최종 검수 및 수정사항 진행 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-20 to 2021-03-21; 2021-03-27 to 2021-03-28; 2021-04-03 to 2021-04-04; 2021-04-10 to 2021-04-11; 2021-04-17 to 2021-04-18; 2021-04-24 to 2021-04-25; 2021-05-01 to 2021-05-02; 2021-05-08 to 2021-05-09
| 신규 | 3 | 완료 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-03-16 to 2021-03-19; 2021-03-22 to 2021-03-26; 2021-03-29 to 2021-04-02; 2021-04-05 to 2021-04-09; 2021-04-12 to 2021-04-16; 2021-04-19 to 2021-04-23; 2021-04-26 to 2021-04-30; 2021-05-03 to 2021-05-07; 2021-05-10

## Sheet1
내가 보는 나 질문 | 10개 | 남이 보는 나 질문 | 5개 | 오늘의 경험 | 오늘의 성찰 질문
1 |  | 1 |  | x
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6
7
8
9
10